## Sprints
Observaciones |  |  | Codigo Garantia |  | Estatus
Productos | 1.- eliminar producto si y solo si no existe inventario |  | si
Precio por Producto | 1.- al cambiar el ultimo costo de compra mantener el porcentaje de utilidad mayoreo y menudeo los cuales ya estan en la base de datos y calcules los precios Mayoreo y Menudeo |  | no
| 2.- y la segunda opcion es que se mantenga tal cual el funcionamiento existente |  | si
| 3.- si el usuario escribe 0 mantener la utilidad que se tra de la base de datos |  | si
| 4.- leyenda "precios de super mayoreo" |  | si
| 5.- En la tabla de escalas si se cambia el ultimo costo de compra recalcular la tabla y ademas la opcion de cambiar precio y utilidad |  | no
Ventas | 1.- Cuando se cambia cantidad regresar el focus al buscador de productos |  | si
| 2.-En la tabla de ventas cuando se modifica la cantidad no valida la existencia actual |  | si
Devoluciones | 2.-Agregar un mensaje de devolucion correcta o algo asi en un sweet alert |  | si
| 3.-Hacer devoluciones con tarjeta |  | no
| 4.- cambiar leyenda de ver devolucion por ver ticket de devolucion |  | si
Sesion | 1.-agregar mensaje para cuando el se termina la sesion "Sesion finalizada por inactividad ingresa nuevamente" |  | si
Productos | al editar no carga la clave del producto del sat |  | si
Ventas | en ticket agrear cambio y con cuanto pago |  | si
cancelaciones | generar ticket si es cobro con tarjeta se regresa todo monto + comision |  | no
ticket de cirre de cajas | No ventas | 20 | no
| Monto total ventas contado | 1500
| Monto total TC o TD | 1000
| Monto Total de Retiros | 300
| Monto Total de Cancelaciones | 100
| Saldo Total | 2400
| Saldo Caja:Fisico | 1100
Ventas | Complemento de venta, cuando se agrega un producto del mismo que ya se llevo no incrementa la cantidad de productos |  | si
| Ademas arrojar el error 403-forbiden al finalizar el proceso |  | si
| Ticket costo unitario de cada productos lo que se esta vendiendo el del resumen de ventas |  | si
Cierre | Cantidad de Devoluciones por producto o por venta? |  | no
| Monto total de devoluciones |  | no
Aviso De Retiro de efectivo | que se active la alert solo con las ventas en efectivo dinero fisico |  | si
HH
| cambiar leyenda "la cantidad no coincide" por verifique la cantidad e ingresala nuevamente |  | si
Productos
| Validar que no existe un codigo de barras activo |  | si
Compras | Tab index con enter y con tab
Ventas Consultar Existencias
| agregar codigo de barras |  | no
| Precios del producto Precio Individual por Mayoreo |  | no
| agregar el cambio de la venta pasada |  | no
Ventas | Agregar filtro por usuario en ventas y agregar monto y el tipo de pago (efectivo / tarjeta) |  | no
| Cuando se van agregando los productos a la tablita se agregan al inicio el que se dio de alta y no al final |  | si
| En el reporte de venta agregar si fue pago con tarjeta o efectivo en al reporte de ventas/editar ventas |  | si
| Cuando se realice una venta a un cliente tipo merma o tipo saldo requeire firma del supervisor |  |  |  | Por Revisar
| consultar ventas en orden ascenden las primeras 50 ya si es con filtro muestra todas |  | si
Hand Held | En los pedidos internos cuando son atendidos desde el lado del almacen en la tienda los debe de ver cualquier usuario de la tienda aunque el no lo haya solicitado
*Bitacoras
*Parte de seguimiento
| Generar notificacion pediente de atender |  | no
| Generar notificacion pedido aprobado |  | no
Clientes | configuracion de clientes desde administrador |  | si
Punto de Venta
| Quitar la ventana de el envase y que se agregue como naturalmente se agregar cualquier producto (quitarla) |  | no | Viernes | jessy
| Agregar el Monto total de la venta al lado de Resumen de la venta en color ROJO u otro y aumentar la fuente |  | no | Viernes | jessy
| Permitir devoluiciones hasta 30 dias (pendiente de definir si es a final de mes o 30 dias naturales.) |  |  |  | Pendiente
Actualizacion Almacenes | Asignar a almacen tienda un almacen general para que solo pueda ver productos de jarcieria. |  | no | 15 dias | Jessy
| Agregar tienda liquidos a un almacen liquidos para que solo pueda ver productos de liquidos, en pedidos especiales se surte de la misma tienda. |  | no | 15 dias | Jessy
| Afeca al tipo de usuario y agregar usuario |  | no | 15 dias
Tickets
| yo como usuario al devolver ticket o agregar generar un nuevo ticket (ticket de devolucion y complemento) ticket nuevo. |  | no | viernes | erny | Se debe generar una nueva venta por cada complemento o devolucion o basta con el ticket padre ver el detalle
| con la finalidad de identificar si existe una devolucion o complemento. |  | no | viernes | erny | Proponer que sobre el ticket padre ver historial tickets visualizar todos los tickets de complemento y devoluciones
| Generar ticket historial. De complementos o devoluciones |  | no | viernes | erny
| 5 complementos en el dia. |  | no | 15 dias | erny
| 5 devoluciones |  | no | 15 dias | erny
| 6 productos de mayoreo |  | no | 15 dias | erny
Ventas | Cuando realizo complemento sigue afectando a la cajero que inicio la venta. |  | no | viernes | Jessy
Reportes
Inventario -> Tardar mucho
| Dias promedio de inventario, rango de fechas |  |  | Viernes | Jessy
|  |  |  | Viernes | Jessy
DashBoard
|  |  |  | Viernes | Jessy

## Hoja2
2 | 2 | 478 | 3 | 0 | 1650 | 3 | 6 | 550 | 467 | 0 | 550 | 0 | NULL | 0 | 41.25
2 | 2 | 478 | 3 | 0 | 1000 | 3 | 6 | 550 | 467 | 0 | 550 | 0 | NULL | 0 | 25
66.25
[5 empty] | 2650 | 66.25

## Hoja3
Producto |  | Ventas |  |  |  | Venta Total
escoba | 10 | 1 | 10 | 100% | 10 | 0
|  | 1 | 10 | 50% | 5 | 5
Cliente
Merma | 100%
Saldo | 50%

## Hoja4
Costo Por Hora | No.Horas | Costo Sesion Por Persona | Personas | Costo Sesion Total | Cooperacion | Sesion | TotalSesiones
500 | 2 | 1000 | 3 | 3000 | 500 | 6 | 3000
IdVenta |  | padre |  | codigo barras | idPadre
1
2 |  | hijo | complemento |  | 1
3 |  | hijo | devolucion |  | 1
4 |  | hijo | complemento |  | 1
5 |  | hijo | complemento |  | 1

## Hoja1
Viernes
Viernes
Pendiente
15 dias
15 dias
15 dias
21 dias
21 dias
21 dias
21 dias
21 dias
Viernes
Viernes
Viernes