## Hoja1
Indice word | Incidencia | Solucion | Programador
1 | Cuando se paga a crédito la forma de pago deber ser CRÉDITO, para que en el ticket del cliente diga crédito, | Ocultar las opciones de forma de pago y dejar por default el id 99 = "por definir" cuando EL TIPO DE PAGO ES A CREDITO, Ocultar el check de facturación | Ernesto
1.1 | En resumen, general dice que hay 1 ticket en efectivo y 1 a crédito y sólo llevo 1 venta. Los $228 de la venta a crédito dice que están en “Saldo final en caja efectivo tarjeta de crédito y transferencias
1.2 | La palabra crédito tiene el acento al revés
1.3 | En el ticket dice que la forma de pago fue efectivo y fue a crédito | Agregar id:100, Forma de Pago 100 descripcion Credito | Ernesto
1.4 | Al final del ticket dice su cambio ($228.00) y no hay cambio.
1.5 | No se de donde sale el precio unitario en el ticket??. El total de el ticket 156 debería ser $456. | Es debido al descuento que tiene el cliente final al que se le esta realizando la venta por ejemplo el Cliente Victor Adrian Adrian Reyes tieneun descuento del 50% de la venta
1.6 | Volví a revisar los estatus de los pedidos y el 156 que fue a crédito me sigue apareciendo como solicitado y ya fue entregado | tratar de replicar el estatus | jesst,erni, victor
2 | No se deben poder tomar productos si no tienen posición asignada en el almacén (tienda jarcieria, general, trapeadores, líquidos)
2.1 | Se agregaron 200 artículos de “trapeador castor 400” en almacén trapeador pero no se acomodaron y aún así los pude agregar a un pedido y venderlos
3 | Revisar el modulo de Cotizacion y Editar cotizacion , Leyenda de warning incorrecta, el error es que no hay la cantidad suficiente del producto |  | Jessy
5 | Si no se le hace ningún cambio a una cotización como actualizo?? Para que de los montos $$$ |  | Jessy
5.1 | Si le doy en generar pedido especial me da el siguiente error |  | Jessy
5.2 | Sólo me deja avanzar si agrego un producto nuevo |  | Jessy
5.3 | Si se agregan más cantidad de un producto ya cargado no se actualiza |  | Jessy
4 | Las cotizaciones no deben aparecer en la HH, por ejemplo el pedido 157 sólo es cotización
4.1 | Y tampoco debería aparecer en consultar pedidos con el estatus de solicitado
6 | En el pedido 158 se solicitaron productos de 4 almacenes pero si quiero imprimir nuevamente los tickets solo me deja el de almacén general
7 | Un pedido especial no se puede eliminar, porque si se elimina a donde van todos esos productos?? Deberían ir al mismo lugar que las devoluciones (a cada almacén con un distintivo* para saber que es de pedidos especiales) | regresarlos a la ubicación 1001,1001,1001 pasillo, raq, piso respectivamente del almacen donde lo solicitaron | Ernesto
8 | Los estatus debe ser: Cotizado, solicitado, en resguardo, cancelado, pagado y CREDITO para los pedidos que fueron a crédito
8.1 | Ahorita los pedidos a crédito cuando ya fueron entregados quedan con estatus SOLICITADO (ejemplo tickety 156) | tratar de replicar el estatus | jesst,erni, victor
9 | No pude cerrar la venta del ticket 159, lo intento pagar con Tarjeta de crédito y no pasa nada ni manda error de nada. Las formas de pago que admite son efectivo y crédito. Tarjeta de crédito y debito no deja y transferencia pide poner la cantidad recibida pero es transferencia
CUENTAS POR COBRAR
1 | En el archivo de Excel que se descarga de cuentas por cobrar debe salir el saldo del cliente no el total de lo que compraron a crédito. Lo que adeuda el cliente LLUVIA GARCIA ES $260.50 y en el archivo aparece el monto total.
2 | Hice otro abono al cliente VICTOR ADRIAN ADRIAN ADRIAN monto adeudado $350.60 y le aboné $100 en tarjeta de crédito. Las cantidades después del abono están mal | Yo he tratado de replicar el error del word y no me sale, igual solo hay que realizar algunas pruebas | jessy
| Adicional en cierre de cajas falta agregar el concepto de ventas a crédito en resumen general. Credito o transfernecias renombrar por Tarjede Creidto o TC por que se confunde el concpeto, En Resumen general falta agregar el total de Ventas otras formas de pago |  | jessy
Otros
| quitar class loader , cuando hay mensaje de error en el modal de entregar pedido |  | Ernesto
| Agregar a la base de datos si fue revision por ticket o HH |  | Ernesto