## Back log
# | Funcionalidad | Estatus | Asignado A | Fecha de Entrega
1 | ** atendidos incompletos es un estatus solo para la handheld - corregir sp de alta de pedido especial | 2021-11-12 | Erni
2 | pintar fecha alta en consulta de pedidos especiales | 2021-11-12 | Erni
3 | agregar idubicacionorigen y idubicaciondestino a tabla de movimientos de mercancia de pedidos especiales | 2021-11-12 | Erni
4 | agregar dropdown de acciones en vista de entregar productos | 2021-11-12 | Erni
5 | agregar estatus de ( rechazados por el administrador) en pedidos especles detalle | 2021-11-12 | Erni
6 | agregar en movimientos de mercancia de pedidos especiales los productos rechazados y aceptados | 2021-11-12 | Erni
7 | agregar columna de observaciones desde la haldheld en vista de confirmar productos | 2021-11-12 | Erni
8 | agregar boton de eliminar en confirmar productos si elimina la fila = elimina los productos | 2021-11-12 | Erni
9 | deshabilitar combos que no son en la entrega de pedido especial | 2021-11-12 | Erni
10 | hacer ventana de tipo de pago agregar montos de pago, iva, etc (como el de venta) Y modificar modal de pago a xl y subir el tipo de pago y en el espacio de abajo poner el desglose de ventas, preguntar metodo de pago Pago en una sola exibicion o en parcialidades , agregar si requiere factura y contemplar las validaciones | 2021-11-19 | Erni
11 | Afectar las tablas de PedidosEspecialesCuentasPorCobrar PedidosEspecialesAbonosCuentasPorCobrar | 2021-11-19 | Erni
12 | Boton de Aprobobar descuento de mayoreo por pedido especial |  | Erni
13 | Agregar columna monto de venta la pedidos especiales detalle | 2021-11-19 | Erni
14 | Agregar funcion de imprimir tickets y ver tickets para los almacenes destinos en pedidos especiales imprimirTicketPedidoEspecial (lo manda a la impresora), y VerTicketAlmacenes (regresa el pdf ) | 2021-11-19 | Erni
15 | Agregar columna esAbonoInicial en la tabla de PedidosEspecialesAbonosCuentasPorCobrar | 2021-11-12 | Jessy
16 | Agregar columna SaldoDespuesDeOperacion en la tabla PedidosEspecialesAbonosCuentasPorCobrar | 2021-11-12 | Jessy
17 | Realizar abono , agregar un check que indique si desea facturar, caso 1 si es true se cobra al iva al monto - caso 2 si el pago es con tarjeta se cobra la comision siempre y cuando no requiera factura -- caso 3 combo para seleccionar el uso del cfdi -- caso 4 combo para seleccion el tipo de pago | 2021-11-12 | Jessy
18 | Crear tabla PedidosEspecialesAbonoClientes | 2021-11-12 | Jessy
19 | Flujo de las Cotizaciones .- Paso 1 guardar en cotizaciones , Un boton para generar pedido especial en la vista de cotizaciones - caso 1 validar que lo que se guardo en la cotizacion tiene stock en los almacenes correspondientes en caso de no ser asi, pintar una etiqueta con la leyenda insuficiente y la cantidad actual de ese producto en ese almacen -- caso 2 habilitar un boton para eliminar ese producto -- caso 3 puede agregar mas productos-- caso 4 puede volver a guardar la cotizacion . | 2021-11-19 | Jessy
20 | Agregar columna que identifiqque si el pedido espacial esta facturado en ConsultarPedidos Especiales | 2021-11-19 | Jessy
21 | En entregar pedido especial cuan lo entrego no desaparece del listado, lo muestra y en las opciones solo puedo eliminar( lo cual es correcto) obtener sololos pendientes de envio | 2021-11-19 | Erni
22 | Cuando se genera un pedido especial de liquidos no acepta decimales
23 | En entregar pedidos especial al eliminar colocar los productos en sin acomodar del almacen que lo solicito | 2021-11-19 | Erni
24 | Validar dias de credito y monto maximo al entregar pedido especial | 2021-11-26 | Erni
25 | Los pedidos especiales pueden ser entregados por cualquier usuario con el rol de pedidos especiales | 2021-11-26 | Erni
26 | Agregar check a la tabla cuentas para cobrar para identificar a cual se requiere realizar el abono, ademas agregar una marca en la tabla para indicar si esta venta ha sido facturada | 2021-11-26 | Jessy
27 | Retiro de efectivo | 2021-11-26 | Jessy
28 | Ingreso de efectivo | 2021-11-26 | Jessy
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

## Cuentas X Cobrar
idAbono | monto | fechaAlta | idCliente | idUsuario | idPedidoEspecial | idCuentaPorCobrar | idAbonoCliente | esAbonoInicial | PedidosEspecialesAbonoClientes
1 | 100 | 44504.7388 | 549 | 2 | 53 | 1 | 1 | 1 | idAbonoGeneral | idUsuario | fechaAlta | activo | monto | idFacturaAbono | idCliente | idFactura | requiereFactura | montoIva | montoTotal | idFactFormaPago | montoComision
2 | 30 | 44504.7418 | 549 | 2 | 53 | 1 | 2 | 0
3 | 10 | 44504.8582 | 549 | 2 | 53 | 1 | 3 | 1
4 | 10 | 44504.8592 | 549 | 2 | 53 | 1 | 4 | 0
5 | 80 | 44504.8597 | 549 | 2 | 53 | 1 | 5 | 0
6 | 100 | 44504.9211 | 549 | 2 | 53 | 1 | 6 | 1
7 | 100 | 44504.9217 | 549 | 2 | 53 | 1 | 7 | 1
8 | 200 | 44504.9562 | 549 | 2 | 53 | 1 | 8 | 0
9 | 277.5 | 44504.9562 | 549 | 2 | 159 | 3 | 9 | 0
10 | 9000 | 44505.0288 | 549 | 37 | 159 | 3 | 10 | 0
11 | 1000 | 44505.0288 | 549 | 37 | 160 | 4 | 10 | 0

## Pago en parcialidades
los complementos tambien se pueden cancelar
concepto la primer factura 99
cancelar complemento, y despues cancelar factura
cancela la factura siempre y cuando el cliente tambien lo admite , se queda en espera
fecha, importe y metodo de págo , campos obligatorios , factura inicial
cancela con aceptacion(depende del cliente con aceptacion), cancela sin aceptacion(en cuanto cancelo se realiza el proceso)
considerar los estatus de las cancelaciones
caso 1 .- Se realiza la venta y tiene 2 abonos y los deseas facturar que sucede

## Hoja1
idPedidoEspecial | IdFactura | Monto | UDID | MetadoPago | IdFacturaComplementos | idFactura | Monto
50 | 1 | 200 | 231562-3152-6545-2165 | 99 - PagoParcialidades | 1 | 1 | 50
51 | 2 | 300 |  | Pago en una sola exibicioon | 2 | 1 | 25
52 | 3 | 20 |  | Pago en una sola exibicioon | 3 | 1 | 75
53 | 4 | 500 |  | Pago en una sola exibicioon | 4 | 1 | 50
54 |  | 200 |  |  |  |  | 200
55 |  | 20
56 |  | 200
57 |  | 2000
58 |  | 200
2620